Międzychód, dnia 20 czerwca 2022 r.

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie

z dnia 20.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2024.

Z dniem 20 czerwca 2022 r. w załączniku nr 1 zarządzenia wprowadza się zmiany polegające na dopisaniu dodatkowych punktów zakresu działań w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2024. Aneks zawiera całkowity plan po wprowadzonych zmianach.

| Lp. | Zakres działań | Odpowiedzialny za realizację | Ostateczny termin realizacji | Uwagi / Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamieszczenie informacji o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności na stronie podmiotowej PIW oraz BIP | Informatyk Koordynator | październik 2020 r. |  |
| 2. | Dostosowanie widoczności stron podmiotowych PIW i BIP dla osób słabowidzących | Informatyk Koordynator | listopad 2020 r. | wprowadzenie funkcji ustawienia kontrastu i zmian wielkości czcionki |
| 3. | Konsultacje z zarządcą budynku na temat dostępności architektonicznej | Koordynator / PLW | styczeń 2021 r. | rozmowy z dyrektorem PSSE |
| 4. | Audyt strony podmiotowej BIP | Firma zewnętrzna | grudzień 2020 r. | weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP |
| 5. | Przygotowanie aktualnej deklaracji dostępności i publikacja na stronie BIP | Koordynator Informatyk | styczeń 2021 r. | stan faktyczny dostępności na dany dzień |
| 6. | Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie BIP | Koordynator Informatyk | marzec 2021 r. | aktualizowanie po każdej zmianie związanej z poprawą dostępności |
| 7. | Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki dla programu Dostępność Plus do jednostki nadrzędnej | Koordynator Gł. Księgowa / PLW | styczeń 2021 r. | na realizację zadań w 2021 r. |
| 8. | Nawiązanie kontaktu z kwalifikowanym tłumaczem języka migowego | Koordynator | luty 2021 r. | możliwość skorzystania z usług tłumacza w razie potrzeby |
| 9. | Zapewnienie szkolenia z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | październik 2021 r. |  |
| 10. | Szkolenie z podstawowej znajomości języka migowego | Koordynator | sierpień 2023 r. | wstępna komunikacja z petentami |
| 11. | Wprowadzenie poprawek dla zapewnienia dostępności cyfrowej na stronie podmiotowej BIP | Informatyk Koordynator | sierpień 2021 r. | z wykorzystaniem wskazówek z audytu strony BIP (XII.2020’) |
| 12. | Zakup podjazdu przenośnego/rampy na schody dla niepełnosprawnych | Koordynator | listopad 2021 r. | do użytku przy zewnętrznych schodach budynku w ramach programu Dostępność Plus (dodatkowe wejście do inspekcji) |
| 13. | Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | Koordynator / PLW Informatyk | marzec 2021 r. | raport dla Wojewody Wielkopolskiego |
| 14. | Raportowanie dla PLW wykonania planu działań | Koordynator | styczeń 2021 r. | działanie cykliczne – co roku |
| 15. | Audyt strony podmiotowej BIP | Firma zewnętrzna | grudzień 2021 r. | weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP po poprawkach 2021 r. |
| 16. | Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki dla programu Dostępność Plus do jednostki nadrzędnej | Koordynator Gł. Księgowa / PLW | styczeń 2022 r. | na realizację zadań w 2022 r. |
| 17. | Przystosowanie toalety do korzystania dla osób niepełnosprawnych | Koordynator | listopad 2022 r. | w ramach programu Dostępność Plus |
| 18. | Dostosowanie strony podmiotowej PIW do wymagań dostępności cyfrowej | Informatyk Koordynator | wrzesień 2021 r. | dostosowanie do wymagań zapewnionych już na stronie BIP |
| 19. | Publikacja Deklaracji Dostępności Cyfrowej na stronie podmiotowej PIW | Informatyk Koordynator | marzec 2021 r. | działanie cykliczne po każdej zmianie w ramach dostępności |
| 20. | Publikacja Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na stronie podmiotowej BIP | Informatyk Koordynator | kwiecień 2021 r. | publikacja zgodna z przesłanym raportem do Wojewody Wielkopolskiego |
| 21. | Rozmowy z zarządcą budynku w sprawie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych | PLW Koordynator | listopad 2021 r. | ustalenie wspólnego działania dla dobra osób ze szczególnymi potrzebami |
| 22. | Rozmowy z właścicielem parkingu w sprawie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych – Burmistrz Miasta Międzychód | PLW Koordynator | marzec 2022 r. | działanie uzależnione od rozmów i ustaleń z zarządcą budynku |
| 23. | Publikacja Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na stronie podmiotowej BIP | Koordynator Informatyk | kwiecień 2021 r. | publikacja całego zarządzenia PLW zatwierdzającego Plan |
| 24. | Publikacja zmian w planie działania na rzecz poprawy dostępności | Koordynator | Po każdej zmianie w planie | Aktualizacja strony BIP – zamieszczanie zmian dotyczących planu |
| 25. | Zakup szkła (lupy) powiększającego dla osób słabowidzących | Koordynator | listopad 2022’ | do użytkowania w sekretariacie dla potrzebujących petentów |
| 26. | Zakup 2 uchwytów przysadkowych do toalety (WC) | Koordynator | listopad 2022’ | do montażu w toalecie dla korzystających, niepełnosprawnych petentów |
| 27. | Audyt strony podmiotowej BIP | Firma zewnętrzna | grudzień 2022 r. | weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP |
| 28. | Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie BIP | Koordynator Informatyk | marzec 2022 r. marzec 2023 r. marzec 2024 r. | działanie cykliczne co roku oraz aktualizowanie po każdej zmianie związanej z poprawą dostępności |
| 29. | Audyt strony podmiotowej BIP | Firma zewnętrzna | grudzień 2023 r. grudzień 2024 r. | sprawdzenie dostępności cyfrowej strony BIP |
| 30. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator we współpracy z komórkami merytorycznymi | realizacja przez cały okres działania koordynatora | działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z zapisów art. 6 Ustawy o dostępności; |
| 31. | Poprawa oznakowania głównego wejścia do pomieszczeń PIW | Koordynator | listopad 2022 r. | nieczytelnie oznakowane wejście, zbyt mała czcionka, brak kontrastu |

Sporządziła : Sylwia Jurek-Kania