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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Anna Buczko 
Międzychód, dnia 23 stycznia 2023 r.

	
	



Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 5/2020
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie
z dnia 20.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2024.

 Z dniem 23 stycznia 2023 r. w załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się zmiany polegające na dopisaniu dodatkowych punktów  32-40 zakresu działań w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2024. Aneks zawiera całkowity plan po wprowadzonych zmianach.

	Lp.
	Zakres działań
	Odpowiedzialny za realizację
	Ostateczny termin realizacji
	Uwagi / Szczegóły

	1.
	Zamieszczenie informacji o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności na stronie podmiotowej PIW oraz BIP
	Informatyk 
Koordynator

	październik 2020 r.
	

	2. 
	Dostosowanie widoczności stron podmiotowych PIW i BIP dla osób słabowidzących
	Informatyk 
Koordynator

	listopad 2020 r.
	wprowadzenie funkcji ustawienia kontrastu i zmian wielkości czcionki

	3.
	Konsultacje z zarządcą budynku na temat dostępności architektonicznej
	Koordynator / PLW
	styczeń 2021 r.
	rozmowy z dyrektorem PSSE

	4.
	Audyt strony podmiotowej BIP
	Firma zewnętrzna
	grudzień 2020 r.
	weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP

	5.
	Przygotowanie aktualnej deklaracji dostępności i publikacja na stronie BIP
	Koordynator
Informatyk
	styczeń 2021 r.
	stan faktyczny dostępności na dany dzień

	6. 
	Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie BIP
	Koordynator
Informatyk
	marzec 2021 r.
	aktualizowanie po każdej zmianie związanej z poprawą dostępności

	7.
	Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki dla programu Dostępność Plus do jednostki nadrzędnej
	Koordynator
Gł. Księgowa / PLW
	styczeń 2021 r.
	na realizację zadań w 2021 r.

	8.
	Nawiązanie kontaktu z kwalifikowanym tłumaczem języka migowego 
	Koordynator 

	luty 2021 r.
	możliwość skorzystania z usług tłumacza w razie potrzeby 

	9.
	Zapewnienie szkolenia z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
	Koordynator 

	październik 2021 r.
	

	10.
	Szkolenie z podstawowej znajomości języka migowego 
	Koordynator
	sierpień 2023 r.
	wstępna komunikacja z petentami 

	11.
	Wprowadzenie poprawek dla zapewnienia dostępności cyfrowej na stronie podmiotowej BIP
	Informatyk
Koordynator
	sierpień 2021 r.
	z wykorzystaniem wskazówek z audytu strony BIP (XII.2020’)

	12.
	Zakup podjazdu przenośnego/rampy na schody dla niepełnosprawnych
	Koordynator 

	listopad 2021 r.
	do użytku przy zewnętrznych schodach budynku w ramach programu Dostępność Plus (dodatkowe wejście do inspekcji)

	13.
	Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
	Koordynator / PLW
Informatyk
	marzec 2021 r.
	raport dla Wojewody Wielkopolskiego

	14.
	Raportowanie dla PLW wykonania planu działań 
	Koordynator
	styczeń 2021 r.
	działanie cykliczne – co roku

	15.
	Audyt strony podmiotowej BIP
	Firma zewnętrzna
	grudzień 2021 r.
	weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP po poprawkach 2021 r.

	16.
	Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki dla programu Dostępność Plus do jednostki nadrzędnej
	Koordynator
Gł. Księgowa / PLW
	styczeń 2022 r.
	na realizację zadań w 
2022 r.

	17.
	Przystosowanie toalety do korzystania dla osób niepełnosprawnych
	Koordynator
	listopad 2022 r.
	w ramach programu Dostępność Plus

	18.
	Dostosowanie strony podmiotowej PIW do wymagań dostępności cyfrowej
	Informatyk
Koordynator
	wrzesień 2021 r.
	dostosowanie do wymagań zapewnionych już na stronie BIP

	19.
	Publikacja Deklaracji Dostępności Cyfrowej na stronie podmiotowej PIW
	Informatyk
Koordynator
	marzec 2021 r.
	działanie cykliczne po każdej zmianie w ramach dostępności

	20.
	Publikacja Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na stronie podmiotowej BIP
	Informatyk
Koordynator
	kwiecień 2021 r.
	publikacja zgodna z przesłanym raportem do Wojewody Wielkopolskiego

	21.
	Rozmowy z zarządcą budynku w sprawie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
	PLW
Koordynator
	listopad 2021 r.
	ustalenie wspólnego działania dla dobra osób ze szczególnymi potrzebami

	22.
	Rozmowy z właścicielem parkingu w sprawie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych – Burmistrz Miasta Międzychód
	PLW
Koordynator
	marzec 2022 r.
	działanie uzależnione od rozmów i ustaleń z zarządcą budynku 

	23.
	Publikacja Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na stronie podmiotowej BIP
	Koordynator 
Informatyk
	kwiecień 2021 r.
	publikacja całego zarządzenia PLW zatwierdzającego Plan

	24.
	Publikacja zmian w planie działania na rzecz poprawy dostępności
	Koordynator
	Po każdej zmianie w planie
	Aktualizacja strony BIP – zamieszczanie zmian dotyczących planu

	25.
	Zakup szkła (lupy) powiększającego dla osób słabowidzących
	Koordynator
	listopad 2022’
	do użytkowania w sekretariacie dla potrzebujących petentów

	26.
	Zakup 2 uchwytów przysadkowych do toalety (WC)
	Koordynator
	listopad 2022’
	do montażu w toalecie dla korzystających, niepełnosprawnych petentów

	27.
	Audyt strony podmiotowej BIP
	Firma zewnętrzna
	grudzień 2022 r.
	weryfikacja dostępności cyfrowej strony BIP 

	28.
	Aktualizacja deklaracji dostępności na stronie BIP
	Koordynator
Informatyk
	marzec 2022 r.
marzec 2023 r. 
marzec 2024 r.
	działanie cykliczne co roku oraz aktualizowanie po każdej zmianie związanej z poprawą dostępności

	29.
	Audyt strony podmiotowej BIP
	Firma zewnętrzna
	grudzień 2023 r.
grudzień 2024 r.
	sprawdzenie dostępności cyfrowej strony BIP 

	30.
	Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami do
w zakresie
architektonicznym,
cyfrowym i   informacyjno-komunikacyjnym.
	Koordynator we współpracy z komórkami merytorycznymi
	realizacja przez cały okres działania koordynatora
	działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami wynikające z
zapisów art. 6 Ustawy o
dostępności;

	31.
	Poprawa oznakowania głównego wejścia do pomieszczeń PIW
	Koordynator
	listopad 2022 r.
	nieczytelnie oznakowane wejście, zbyt mała czcionka, brak kontrastu

	32.
	Wprowadzenie systemu pętli indukcyjnej dla obsługi osób słabosłyszących
	Koordynator
	czerwiec 2023 r.
	zakup przenośnej pętli indukcyjnej dla możliwości przemieszczenia pomiędzy różnymi pokojami

	33. 
	Wprowadzenie na stronie podmiotowej Inspektoratu informacji o działalności IW oraz danych zawartych na stronie BIP w PJM
	Koordynator
	grudzień 2023 r.
	przetłumaczenie przygotowanej wcześniej informacji na Polski Język Migowy - wykonawca firma zewnętrzna

	34.
	Przygotowanie danych do raportu według stanu na koniec 2024 r. o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
	Koordynator / PLW

	grudzień 2024 r.
	raport dla Wojewody Wielkopolskiego składany do 31 marca 2025 r.

	35.
	Wprowadzenie poprawek dla zapewnienia dostępności cyfrowej na stronie podmiotowej BIP
	Informatyk
Koordynator
	marzec 2023 r.
	z wykorzystaniem wskazówek z audytu strony BIP (XII.2022’)

	36.
	Instalacja dodatkowego oświetlenia w punkcie obsługi (sekretariat)
	Koordynator
	wrzesień 2023 r.
	weryfikacja obecnego natężenia światła dla potrzeb osób słabowidzących (biuro 500lx)

	37.
	Wymiana oznaczeń ewakuacyjnych
	Koordynator
	grudzień 2023’
	zakup nowych fluorescencyjnych  oznaczeń ewakuacyjnych w pomieszczeniach PIW

	38.
	Weryfikacja oznaczeń o dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami
	Koordynator
	czerwiec 2023 r.
	zamieszczenie znaczników o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami

	39.
	Szkolenia w ramach dostępności 
	Koordynator
	listopad 2023’
	Szkolenia w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – minimum co 2 lata

	40.
	Inne udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami 
	Koordynator
	grudzień 2024 r.
	udogodnienia w ramach dostępności wynikające z aktualnych potrzeb, uzależnione od możliwości finansowych jednostki
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